ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 04 июня 2013 года |  | № | 052/661 - 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Нижний Новгород

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии Нижегородской области по подготовке и проведению единого дня голосования

в муниципальных образованиях Нижегородской области

8 сентября 2013 года

Во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 07 мая 2013г. № 173/1243-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению единого дня голосования в субъектах Российской Федерации 8 сентября 2013 года» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Нижегородской области по подготовке и проведению единого дня голосования в муниципальных образованиях Нижегородской области 8 сентября 2013 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Нижегородской области О.В.Андрианову.

| Председатель избирательной комиссии Нижегородской области | С.А. Кузьменко |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Нижегородской области | О.В. Андрианова |

|  | Приложение к постановлению избирательной комиссии Нижегородской области от 04 июня 2013г. № 052/661 - 5 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

- избирательной комиссии Нижегородской области

- по подготовке и проведению единого дня голосования в муниципальных образованиях Нижегородской области

- 8 сентября 2013 года

| № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Нижегородской области - при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Воловецкий С.Н., начальник управления информационного центра |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | члены ИКНО, управление информационного центра, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период* | члены ИКНО, Коробкова И.В., начальник правового отдела |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | члены ИКНО, Коробкова И.В., начальник правового отдела |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной и методической помощи территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | члены ИКНО, отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» | Весь период | Воловецкий С.Н., начальник управления информационного центра |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Кислицына О.А., начальник организационно-методического отдела |
| 2.4 | Оказание методической помощи избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Иванов А.С., заместитель председателя ИКНО; Коробкова И.В., начальник правового отдела; Кислицына О.А., начальник организационно-методического отдела |
| 2.5 | Оказание методической помощи территориальным избирательным комиссиям, избирательным комиссиям муниципальных образований в обучении членов участковых избирательных комиссий | Весь период | Горева Т.В., член ИКНО; отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической справки о ходе подготовки и проведения выборов в Нижегородской области | В течение 7 дней до дня голосования (о ходе подготовки выборов) В течение 7 дней после дня голосования (о проведении и общих результатах выборов) | Катышева Е.В., начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами местного самоуправления |
| 3.2 | Подготовка и размещение на сайте избирательной комиссии Нижегородской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов в органы местного самоуправления | Весь период | отделы аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 9 сентября 2013 года | Воловецкий С.Н., начальник управления информационного центра Катышева Е.В., начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами местного самоуправления |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.