ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26 июня 2014 года |  | № | 070/874 - 5 |
| --- | --- | --- | --- |

Нижний Новгород

О Комплексе мероприятий избирательной комиссии Нижегородской области по подготовке и проведению единого дня голосования

14 сентября 2014 года

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 235/1485-6 «О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по подготовке и проведению выборов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 14 сентября 2014 года» и руководствуясь статьей 24 Закона Нижегородской области от 28 июня 2012 года № 70 – З «О выборах Губернатора Нижегородской области» избирательная комиссия Нижегородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплекс мероприятий избирательной комиссии Нижегородской области по подготовке и проведению единого дня голосования 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на секретаря избирательной комиссии Нижегородской области О.В.Андрианову.

| Председатель избирательной комиссии Нижегородской области | С.А. Кузьменко |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Нижегородской области | О.В. Андрианова |

|  | Приложение к постановлению избирательной комиссии Нижегородской области от 26 июня 2014 года № 070/874 - 5 |
| --- | --- |

- Комплекс мероприятий

- избирательной комиссии Нижегородской области

- по подготовке и проведению единого дня голосования 14 сентября 2014 г.

| № п/п | - Наименование мероприятия | - Срок исполнения | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| - Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Нижегородской области при подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и размещение в сети Интернет сведений о назначенных выборах | В соответствии с Инструкцией по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет | Воловецкий С.Н., начальник информационного центра |  |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов, в том числе в рамках реализации постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарным планом с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | члены ИКНО, информационный центр, структурные подразделения аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |  |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов Губернатора и выборов в органы местного самоуправления | Весь период* | Горева Т.В., член ИКНО |  |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб, в т.ч. на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | члены ИКНО, Коробкова И.В., начальник правового отдела |  |
| 1.5 | Подготовка информационной справки (с нарастающим итогом) о ходе подготовки выборов Губернатора и выборов в органы местного самоуправления на основании данных, полученных в соответствии с пунктами 1.2 - 1.4 | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов (по пятницам) до дня голосования | Воловецкий С.Н., начальник информационного центра, Коробкова И.В., начальник правового отдела |  |
| 1.6 | Заслушивание на заседаниях ИКНО информации председателей ряда территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 14 сентября 2014 г. выборов | До 10 сентября 2014 г. | Андрианова О.В., секретарь ИКНО, Катышева Е.В., начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами местного самоуправления |  |
| 1.7 | Контроль за ходом организации единого порядка использования ГАС «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления, в том числе в рамках постановлений ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» и от 29 декабря 2009 года № 187/1312-5 «О Положении об организации единого порядка использования, эксплуатации и развития Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в избирательных комиссиях и комиссиях референдума» | В сроки, установленные постановлениями ИКНО | Воловецкий С.Н., начальник информационного центра |  |
| Раздел 2. Оказание правовой, информационной, методической и организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия избирательным комиссиям в ходе подготовки и проведения выборов | Весь период | члены ИКНО, структурные подразделения аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |  |
| 2.2 | Оказание содействия избирательным комиссиям в подготовке к использованию и в использовании территориальных комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы», в том числе проведение тренировок по использованию ГАС «Выборы» | Весь период | Воловецкий С.Н., начальник информационного центра |  |
| 2.3 | Оказание содействия избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Кислицына О.А., начальник организационно-методического отдела |  |
| 2.4 | Оказание содействия избирательным комиссиям по вопросам контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации | Весь период | Иванов А.С., заместитель председателя ИКНО; Коробкова И.В., начальник правового отдела; Кислицына О.А., начальник организационно-методического отдела |  |
| 2.5 | Проведение обучающих мероприятий с членами территориальных избирательных комиссий | По отдельному плану | Андрианова О.В., секретарь ИКНО, Горева Т.В., член ИКНО |  |
| 2.6 | Изготовление Законов Нижегородской области о выборах («О выборах Губернатора Нижегородской области», «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Нижегородской области») для нижестоящих комиссий | По отдельному решению | Кислицына О.А., начальник организационно-методического отдела; Воловецкий С.Н., начальник информационного центра |  |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка обобщенной информационно-аналитической информации о ходе подготовки и проведения выборов в Нижегородской области | В течение 7 дней до дня голосования (о ходе подготовки выборов) В течение 7 дней после дня голосования (о проведении и общих результатах выборов) | Катышева Е.В., начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами местного самоуправления |  |
| 3.2 | Подготовка и размещение на сайте избирательной комиссии Нижегородской области информационных сообщений о ходе подготовки выборов | Весь период | структурные подразделения аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |  |
| 3.3 | Подготовка и размещение информационных, в т.ч. печатных, материалов при проведении выборов Губернатора | По отдельному решению | Кислицына О.А., начальник организационно-методического отдела Катышева Е.В., начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами местного самоуправления |  |
| 3.4 | Организация и обеспечение работы «горячей линии» избирательной комиссии Нижегородской области | По отдельному решению | Кислицына О.А., начальник организационно-методического отдела; Коробкова И.В., начальник правового отдела; привлеченные по гражданско-правовым договорам лица |  |
| 3.5 | Подготовка пресс-конференций, информационных программ, иных медийных мероприятий с участием руководства и членов ИКНО | Весь период | Кислицына О.А., начальник организационно-методического отдела |  |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов | 15 сентября 2014 года | Воловецкий С.Н., начальник управления информационного центра Катышева Е.В., начальник отдела по взаимодействию с избирательными комиссиями, общественными объединениями и органами местного самоуправления |  |
| 4.2 | Анализ работы «горячей линии» избирательной комиссии Нижегородской области | В течение 14 дней после дня голосования | Кислицына О.А., начальник организационно-методического отдела; Коробкова И.В., начальник правового отдела |  |
| 4.3 | Подготовка информационно-аналитического сборника по выборам Губернатора Нижегородской области | По отдельному решению | Андрианова О.В., секретарь ИКНО, структурные подразделения аппарата ИКНО (по направлениям деятельности) |  |

* Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании по выборам Губернатора Нижегородской области, период избирательной кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований